## -
FECHA | [5 empty] | PLANIFICACIÓN DE "SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN CEIP PINAR DEL REY, MADRID"
RESUMEN PPALES. CAPÍTULOS | [5 empty] | PLANIFICACIÓN de OBRA | 0.- MAYO | 1.- JULIO |  |  |  |  | 2.-AGOSTO
MES | SEMANA | DEMOLICIÓN | CUBIERTA | INSTALACIONES | TABIQ. / ACABAD. | ACTIVIDAD | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
JULIO | 26 |  |  |  |  | CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS | bar: 0.- MAYO 20
27
| 28 |  |  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y APERTURA DEL CENTRO | bar: 1.- JULIO 26 to 1.- JULIO 30
29
| 30 |  |  |  |  | IMPLANTACIÓN EN OBRA (oficina, comedor, vestuario, licencias y vallados) | bar: 1.- JULIO 26 to 1.- JULIO 27
AGOSTO | 31
| 32 |  |  |  |  | MONTAJE DE ANDAMIOS DE FACHADAS | bar: 1.- JULIO 26 to 1.- JULIO 28
33
| 34 |  |  |  |  | DEMOLICIONES
35
TRABAJOS PREVIOS DE DESMONTAJES DE CUBIERTA
DESMONTAJE DE REMATES, CANALONES,ETC...)
LEVANTADO DE CHAPA DE CUBRICIÓN
RETIRADA DE LAS PLACAS CON AMIANTO
SANEADO DEL FORJADO Y PREPARACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA NUEVA CUBIERTA
COMPROBAR EL ESTADO DE LOS ELEMENTOS PORTANTES.
RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA | bar: 1.- JULIO 29 to 2.-AGOSTO 33
INSTALACIONES
REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS EVACUACIÓN DE AGUAS | bar: 2.-AGOSTO 33 to 2.-AGOSTO 35
SANEAMIENTO | bar: 2.-AGOSTO 33 to 2.-AGOSTO 35
ACABADOS
PINTURAS | bar: 2.-AGOSTO 34 to 2.-AGOSTO 35
REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DE FACHADA. | bar: 2.-AGOSTO 34 to 2.-AGOSTO 35
GESTIÓN DE RESIDUOS
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD