## plan valorado
PLAN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA COLLADO VILLALBA
ACTIVIDAD | [16 empty] | TOTALES
2022
[5 empty] | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | sumatorio
1 | PROTECCIONES Y TRASLADOS | 1 | 3793.11 | 3793.11 | 1: 3793.11 | 3793.11 | 1235629.25
2 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 1 | 30405.2 | 30405.2 | 1: 30405.2 | 30405.2
3 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 1 | 15023 | 15023 | 1: 15023 | 15023
4 | RED DE SANEAMIENTO | 1 | 7167.8 | 7167.8 | 2: 7167.8 | 7167.8
5 | CIMENTACION | 1 | 42302.92 | 42302.92 | 2: 42302.92 | 42302.92
6 | ESTRUCTURA | 2 | 185079.65 | 92539.825 | 2: 92539.825; 3: 92539.825 | 185079.65
7 | CERRAMIENTOS | 3 | 119139.07 | 39713.0233 | 3: 39713.0233; 4: 39713.0233; 5: 39713.0233 | 119139.07
8 | CUBIERTAS | 2 | 36166.56 | 18083.28 | 5: 18083.28; 6: 18083.28 | 36166.56
9 | ALBAÑILERÍA | 3 | 45922.69 | 15307.5633 | 5: 15307.5633; 6: 15307.5633; 7: 15307.5633 | 45922.69
10 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | 2 | 46915.9 | 23457.95 | 6: 23457.95; 7: 23457.95 | 46915.9
11 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 2 | 72359.82 | 36179.91 | 6: 36179.91; 7: 36179.91 | 72359.82
12 | PAVIMENTOS | 2 | 37176.13 | 18588.065 | 7: 18588.065; 8: 18588.065 | 37176.13
13 | CARPINTERÍA INTERIOR | 2 | 19067.42 | 9533.71 | 7: 9533.71; 8: 9533.71 | 19067.42
14 | CARPINTERÍA EXTERIOR | 2 | 27384.58 | 13692.29 | 8: 13692.29; 9: 13692.29 | 27384.58
15 | CERRAJERÍA Y VIDRIOS | 3 | 31042.43 | 10347.4767 | 7: 10347.4767; 8: 10347.4767; 9: 10347.4767 | 31042.43
16 | ELECTRICIDAD | 1 | 104787.19 | 104787.19 | 7: 104787.19 | 104787.19
17 | ILUMINACIÓN | 2 | 27535.15 | 13767.575 | 5: 13767.575; 6: 13767.575 | 27535.15
18 | TELECOMUNICACIONES | 2 | 31040.36 | 15520.18 | 8: 15520.18; 9: 15520.18 | 31040.36
19 | FONTANERIA Y EVACUACIÓN | 1 | 37982.74 | 37982.74 | 8: 37982.74 | 37982.74
20 | CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS | 2 | 131282.45 | 65641.225 | 7: 65641.225; 8: 65641.225 | 131282.45
21 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 29034.36 | 29034.36 | 9: 29034.36 | 29034.36
22 | OTRAS INSTALACIONES | 1 | 22581.71 | 22581.71 | 9: 22581.71 | 22581.71
23 | PINTURAS | 2 | 9805.93 | 4902.965 | 9: 4902.965; 10: 4902.965 | 9805.93
24 | ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | 1 | 7358.94 | 7358.94 | 8: 7358.94 | 7358.94
25 | EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD | 1 | 23901.71 | 23901.71 | 12: 23901.71 | 23901.71
26 | JARDINERÍA Y URBANIZACIÓN | 1 | 38700.34 | 38700.34 | 8: 38700.34 | 38700.34
27 | OTROS TRABAJOS | 1 | 10997.89 | 10997.89 | 10: 10997.89 | 10997.89
28 | LIMPIEZA | 1 | 3632.09 | 3632.09 | 12: 3632.09 | 3632.09
29 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 12 | 3412.04 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 284.3367 | 3412.04
30 | CONTROL DE CALIDAD | 12 | 5782.66 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 481.8883 | 5782.66
31 | SEGURIDAD Y SALUD | 12 | 28847.41 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 2403.9508 | 28847.41
2022
[5 empty] | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| IMPORTE MENSUAL |  |  |  | 52391.4858 | 145180.7208 | 135423.0242 | 42883.1992 | 90041.6175 | 109966.4542 | 287013.2658 | 220535.1425 | 99249.1575 | 19071.0308 | 3170.1758 | 30703.9758
| IMPORTE ACUMULADO (A) |  |  |  | 52391.4858 | 197572.2067 | 332995.2308 | 375878.43 | 465920.0475 | 575886.5017 | 862899.7675 | 1083434.91 | 1182684.0675 | 1201755.0983 | 1204925.2742 | 1235629.25
| 13% GASTOS GENERALES |  |  |  | 6810.8932 | 18873.4937 | 17604.9931 | 5574.8159 | 11705.4103 | 14295.639 | 37311.7246 | 28669.5685 | 12902.3905 | 2479.234 | 412.1229 | 3991.5169
| ACUMULADO GASTOS GENERALES (B) |  |  |  | 6810.8932 | 25684.3869 | 43289.38 | 48864.1959 | 60569.6062 | 74865.2452 | 112176.9698 | 140846.5383 | 153748.9288 | 156228.1628 | 156640.2856 | 160631.8025
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  |  | 3143.4892 | 8710.8432 | 8125.3814 | 2572.992 | 5402.497 | 6597.9873 | 17220.7959 | 13232.1086 | 5954.9495 | 1144.2618 | 190.2105 | 1842.2385
| ACUMULADO BENEFICIO INDUST ( C ) |  |  |  | 3143.4892 | 11854.3324 | 19979.7139 | 22552.7058 | 27955.2029 | 34553.1901 | 51773.986 | 65006.0946 | 70961.044 | 72105.3059 | 72295.5164 | 74137.755
| TOTAL A+B+C |  |  |  | 62345.8681 | 235110.9259 | 396264.3247 | 447295.3317 | 554444.8565 | 685304.937 | 1026850.7233 | 1289287.5429 | 1407394.0403 | 1430088.567 | 1433861.0763 | 1470398.8075
| 21% IVA (D) |  |  |  | 13092.6323 | 49373.2944 | 83215.5082 | 93932.0197 | 116433.4199 | 143914.0368 | 215638.6519 | 270750.384 | 295552.7485 | 300318.5991 | 301110.826 | 308783.7496
| BASE LICITACIÓN MENSUAL |  |  |  | 75438.5005 | 209045.7199 | 194995.6125 | 61747.5185 | 129650.925 | 158340.6974 | 413270.4015 | 317548.5517 | 142908.8619 | 27460.3773 | 4564.7362 | 44210.6548
| BASE LICITACIÓN ACUMULADO (A+B+C+D) |  |  |  | 75438.5005 | 284484.2204 | 479479.8329 | 541227.3514 | 670878.2764 | 829218.9737 | 1242489.3752 | 1560037.9269 | 1702946.7888 | 1730407.1661 | 1734971.9023 | 1779182.5571
| % MENSUAL BASE DE LICITACIÓN |  |  |  | 4.24% | 11.75% | 10.96% | 3.471% | 7.287% | 8.9% | 23.23% | 17.85% | 8.032% | 1.543% | 0.2566% | 2.485%
| % ACUMULADO BASE DE LICITACIÓN |  |  |  | 4.24% | 15.99% | 26.95% | 30.42% | 37.71% | 46.61% | 69.83% | 87.68% | 95.72% | 97.26% | 97.52% | 100%
#REF!

## plan sin valoracion
PLAN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA COLLADO VILLALBA
ACTIVIDAD
2022
[5 empty] | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | PROTECCIONES Y TRASLADOS | 1 | 3880.17 | 3880.17
2 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 1 | 35409.59 | 35409.59
3 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 1 | 15308.08 | 15308.08
4 | RED DE SANEAMIENTO | 1 | 7311.06 | 7311.06
5 | CIMENTACION | 1 | 43149.69 | 43149.69
6 | ESTRUCTURA | 2 | 212336.2 | 106168.1
7 | CERRAMIENTOS | 3 | 143158.56 | 47719.52
8 | CUBIERTAS | 2 | 38063.37 | 19031.685
9 | ALBAÑILERÍA | 3 | 47233.6 | 15744.5333
10 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | 2 | 61928.67 | 30964.335
11 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 2 | 73487.75 | 36743.875
12 | PAVIMENTOS | 2 | 32763.9 | 16381.95
13 | CARPINTERÍA INTERIOR | 2 | 20243.7 | 10121.85
14 | CARPINTERÍA EXTERIOR | 2 | 29311.23 | 14655.615
15 | CERRAJERÍA Y VIDRIOS | 3 | 31670.06 | 10556.6867
16 | ELECTRICIDAD | 1 | 60620.62 | 60620.62
17 | ILUMINACIÓN | 2 | 44653.52 | 22326.76
18 | TELECOMUNICACIONES | 2 | 8943.24 | 4471.62
19 | FONTANERIA Y EVACUACIÓN | 1 | 41539.12 | 41539.12
20 | CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS | 2 | 139942.19 | 69971.095
21 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 1 | 32975.33 | 32975.33
22 | OTRAS INSTALACIONES | 1 | 27799.36 | 27799.36
23 | PINTURAS | 2 | 10706.32 | 5353.16
24 | ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | 1 | 7505.91 | 7505.91
25 | EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD | 1 | 24135.72 | 24135.72
26 | JARDINERÍA Y URBANIZACIÓN | 1 | 39564.47 | 39564.47
27 | OTROS TRABAJOS | 1 | 11211.28 | 11211.28
28 | LIMPIEZA | 1 | 3719.31 | 3719.31
29 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 12 | 3479.4 | 289.95
30 | CONTROL DE CALIDAD | 12 | 9513.57 | 792.7975
31 | SEGURIDAD Y SALUD | 12 | 34947.7 | 2912.3083
2022
[5 empty] | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | enero
#REF!

## Hoja4
1 | PROTECCIONES Y TRASLADOS | 3793.11
2 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 30405.2 | 1 | PROTECCIONES Y TRASLADOS | 3880.17
3 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 15023 | 2 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 31010.15
4 | RED DE SANEAMIENTO | 7167.8 | 3 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 15308.08
5 | CIMENTACION | 42302.92 | 4 | RED DE SANEAMIENTO | 7311.06
6 | ESTRUCTURA | 185079.65 | 5 | CIMENTACION | 43149.69
7 | CERRAMIENTOS | 119139.07 | 6 | ESTRUCTURA | 213148.04
8 | CUBIERTAS | 36166.56 | 7 | CERRAMIENTOS | 143158.56
9 | ALBAÑILERÍA | 45922.69 | 8 | CUBIERTAS | 38063.37
10 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | 46915.9 | 9 | ALBAÑILERÍA | 47398.25
11 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 72359.82 | 10 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | 61928.67
12 | PAVIMENTOS | 37176.13 | 11 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 74996.28
13 | CARPINTERÍA INTERIOR | 19067.42 | 12 | PAVIMENTOS | 32763.9
14 | CARPINTERÍA EXTERIOR | 27384.58 | 13 | CARPINTERÍA INTERIOR | 20243.7
15 | CERRAJERÍA Y VIDRIOS | 31042.43 | 14 | CARPINTERÍA EXTERIOR | 29311.23
16 | ELECTRICIDAD | 104787.19 | 15 | CERRAJERÍA Y VIDRIOS | 31670.06
17 | ILUMINACIÓN | 27535.15 | 16 | ELECTRICIDAD | 106288.55
18 | TELECOMUNICACIONES | 31040.36 | 17 | ILUMINACIÓN | 44653.52
19 | FONTANERIA Y EVACUACIÓN | 37982.74 | 18 | TELECOMUNICACIONES | 35290.11
20 | CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS | 131282.45 | 19 | FONTANERIA Y EVACUACIÓN | 41539.12
21 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 29034.36 | 20 | CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS | 152241.31
22 | OTRAS INSTALACIONES | 22581.71 | 21 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 32975.33
23 | PINTURAS | 9805.93 | 22 | OTRAS INSTALACIONES | 27799.36
24 | ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | 7358.94 | 23 | PINTURAS | 11043.04
25 | EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD | 23901.71 | 24 | ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | 7505.91
26 | JARDINERÍA Y URBANIZACIÓN | 38700.34 | 25 | EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD | 24135.72
27 | OTROS TRABAJOS | 10997.89 | 26 | JARDINERÍA Y URBANIZACIÓN | 39564.47
28 | LIMPIEZA | 3632.09 | 27 | OTROS TRABAJOS | 11211.28
29 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 3412.04 | 28 | LIMPIEZA | 3719.31
30 | CONTROL DE CALIDAD | 5782.66 | 29 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 3479.4
31 | SEGURIDAD Y SALUD | 28847.41 | 30 | CONTROL DE CALIDAD | 9513.57
|  |  | 31 | SEGURIDAD Y SALUD | 34947.7
|  | 1235629.25 |  | 1379248.91

## Hoja3
1 | PROTECCIONES Y TRASLADOS | 3904.53 | 0.3 | 1 | PROTECCIONES Y TRASLADOS | 3880.17
2 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 33952.64 | 1.74 | 2 | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 34669.93
3 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 24761.57 | 1.88 | 3 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 27763.75
4 | RED DE SANEAMIENTO | 4585.66 | 0.35 | 4 | RED DE SANEAMIENTO | 6737.57
5 | CIMENTACION | 50213.89 | 3.8 | 5 | CIMENTACION | 64255.04
6 | ESTRUCTURA | 188049.02 | 14.24 | 6 | ESTRUCTURA | 193260.99
7 | CERRAMIENTOS | 134589.83 | 10.19 | 7 | CERRAMIENTOS | 139750.46
8 | CUBIERTAS | 35897.75 | 2.72 | 8 | CUBIERTAS | 34571.79
9 | ALBAÑILERÍA | 46875.15 | 3.55 | 9 | ALBAÑILERÍA | 47235.57
10 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | 73152.57 | 5.54 | 10 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES | 54453.92
11 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 79274.12 | 6 | 11 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 74594.76
12 | PAVIMENTOS | 33051.73 | 2.5 | 12 | PAVIMENTOS | 32918.43
13 | CARPINTERÍA INTERIOR | 20366.13 | 1.54 | 13 | CARPINTERÍA INTERIOR | 20243.7
14 | CARPINTERÍA EXTERIOR | 27904.73 | 2.11 | 14 | CARPINTERÍA EXTERIOR | 27914.01
15 | CERRAJERÍA Y VIDRIOS | 29477.29 | 2.23 | 15 | CERRAJERÍA Y VIDRIOS | 29766.13
16 | ELECTRICIDAD | 65725.39 | 4.98 | 16 | ELECTRICIDAD | 61156.8
17 | ILUMINACIÓN | 77882.83 | 5.9 | 17 | ILUMINACIÓN | 59217.32
18 | TELECOMUNICACIONES | 17847.78 | 1.35 | 18 | TELECOMUNICACIONES | 8943.24
19 | FONTANERIA Y EVACUACIÓN | 43746.91 | 3.31 | 19 | FONTANERIA Y EVACUACIÓN | 39854.37
20 | CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS | 139558.27 | 10.57 | 20 | CALEFACCION, CLIMATIZACION Y ACS | 139669.51
21 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 31935.95 | 2.42 | 21 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | 28708.56
22 | OTRAS INSTALACIONES | 39462.68 | 2.99 | 22 | OTRAS INSTALACIONES | 29889.93
23 | PINTURAS | 10519.92 | 0.8 | 23 | PINTURAS | 10655.04
24 | ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | 7505.87 | 0.57 | 24 | ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN | 7505.91
25 | EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD | 25712.68 | 1.95 | 25 | EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD | 24135.72
26 | JARDINERÍA Y URBANIZACIÓN | 36400.64 | 2.76 | 26 | JARDINERÍA Y URBANIZACIÓN | 35112.58
27 | OTROS TRABAJOS | 10808.3 | 0.82 | 27 | OTROS TRABAJOS | 11211.28
28 | LIMPIEZA | 3713.08 | 0.28 | 28 | LIMPIEZA | 3719.31
29 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 3765.56 | 0.29 | 29 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 3769.04
30 | CONTROL DE CALIDAD | 9451.71 | 0.72 | 30 | CONTROL DE CALIDAD | 9513.57
31 | SEGURIDAD Y SALUD | 21288.96 |  | 31 | SEGURIDAD Y SALUD | 34947.7
|  | 1331383.14 |  |  | 1300026.1